Дорожная карта проведения областного конкурса им. П.А. Столыпина
«Лучший предприниматель Свердловской области 2022» по сотрудничеству со Свердловским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проекта проведения Конкурса. | 01.06.2022 года | г.Екатеринбург |  |
|  | Определение номинаций Областного Конкурса. | 02.06.2022 года |  |  |
|  | Разработка критериев оценки Презентации участников Конкурса | 03.06.2022 года |  |  |
|  | Разработка Положения о проведении Областного Конкурса. | 05.06.2022 года |  |  |
|  | Утверждение Положения о Конкурсе. | 20.06.2022 года |  |  |
|  | - Формирование коллегии жюри (экспертов), - назначение председателей Окружных комиссий жюри. | 15.07.2022 года |  |  |
|  | Подготовка формы заявки и необходимых документов для участия в конкурсе. | 16.06.2022 года |  |  |
|  | Создание централизованного ресурса on-line регистрации участников Конкурса. | 30.06.2022 года |  |  |
| Взаимодействие с партнѐрами | - Проведение переговоров и заключение соглашений с организациями партнёрами по поддержке Конкурса - Привлечение к оценке презентаций Участников специалистов организаций партнеров. | С 20.06.2022 года до завершения |  |  |
| Информационное обеспечение | - Разработка медиаплана освещения этапов проведения Конкурса. - Информирование предпринимательского сообщества посредством социальных сетей. - Информирование администраций управленческих округов Свердловской области о проведении Конкурса. - Сотрудничество с областными медиа-ресурсами и их информирование. | С 20.06.2022 года до завершения |  |  |
|  | Формирование наградной комиссии финала Конкурса. | 20.08.2022 года |  |  |
|  | Определение места проведения Церемонии награждения победителей Конкурса. | 30.07.2022 года |  |  |
| Окружной этап |  |  |  |  |
|  |  | дата | место | ответственный |
| Восточный управленческий округ | Прием заявок и документов. | С 01.07.2022 года по 10.08.2022 года | г. Ирбит |  |
|  | Формирование списка участников. | 11.08.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. | 13.08.2022 года |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 14.08.2022 года |  |  |
|  | Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. | 17.08.2022 года |  |  |
| Южный управленческий округ | Прием заявок и документов. | С 01.07.2022 года по 10.08.2022 года | г. Каменск-Уральский |  |
|  | Формирование списка участников. | 11.08.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. | 13.08.2022 года |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 15.08.2022 года |  |  |
|  | Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. | 18.08.2022 года |  |  |
| Горнозаводский управленческий округ | Прием заявок и документов. | С 01.07.2022 года по 10.08.2022 года | г. Нижний Тагил |  |
|  | Формирование списка участников. | 11.08.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. | 13.08.2022 года. |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 15.08.2022 года |  |  |
|  | Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. | 20.08.2022 года |  |  |
| Западный управленческий округ | Прием заявок и документов. | С 01.07.2022 года по 10.08.2022 года | г.Первоуральск |  |
|  | Формирование списка участников. | 11.08.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. | 12.08.2022 года |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 13.08.2022 года |  |  |
|  | Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. | 16.08.2022 года |  |  |
| Северный управленческий округ | Прием заявок и документов. | С 01.07.2022 года по 10.08.2022 года | г. Краснотурьинск |  |
|  | Формирование списка участников. | 11.08.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. | 15.08.2022 года. |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 17.08.2022 года |  |  |
|  | Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. | 21.08.2022 года |  |  |
| г. Екатеринбург | Прием заявок и документов. | С 01.07.2022 года по 10.08.2022 года | г.Екатеринбург |  |
|  | Формирование списка участников. | 11.08.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса участниками Конкурса на окружном уровне. | 15.08.2022 года |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 18.08.2022 года |  |  |
|  | Подведение итогов и награждение победителей Окружного этапа Конкурса. | 22.08.2022 года |  |  |
| По итогам Окружного этапа - победители этапа в каждой номинации становятся финалистами конкурса и допускаются ко второму – финальному этапу Конкурса. |  |  |  |  |
| Финальный этап |  |  |  |  |
|  | Определение места проведени Финального этапа. | 22.08.2022 года | г.Екатеринбург |  |
|  | Направление финалистами презентаций в Конкурсную комиссию. | с 23.08.2022 года по 02.09.2022 года |  |  |
|  | Презентация бизнеса финалистами Конкурса по итогам окружного этапа. | 05.09.2022 года |  |  |
|  | Оценка конкурсных материалов экспертами. | 05.09.2022 года |  |  |
|  | Определение победителей Конкурса по итогам оценки конкурсных материалов и суммирования баллов за презентацию. | 05.09.2022 года |  |  |
| *Участники имеют возможность провести презентацию бизнеса как непосредственно перед Конкурсной комиссией, так и предоставить онлайн-презентацию. |  |  |  |  |
| Награждение победителей |  |  |  |  |
|  | Церемония торжественного награждения победителей. | 06 сентября 2022 года | г.Екатеринбург |  |