ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 1

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 5 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | Ю6 |
| Наименование субсидии | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета |  | по БК | 53030 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 1 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 1

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298570000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 76 | 76 | 57 | 57 | 76 | - | X | X | 3 413 800,0 | - | 3 413 800,0 | 3 413 800,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (согашение № 20-2025-047120 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 19 | X | 19 | 19 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 19 | X | 19 | 19 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 19 | X | 19 | 19 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 19 | X | - | 19 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298570000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | - | X | X | 4 491 900,0 | - | 4 491 900,0 | 4 491 900,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (согашение № 20-2025-049571 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | 25 | 25 | X | 31.03.2025 | 28.03.2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | 25 | 25 | X | 30.06. 2025 | 27.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | 25 | 25 | X | 30.09. 2025 | 26.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | - | 25 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298570000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | - | X | X | 359 400,0 | - | 359400,0 | 359 400,0 |
| 3.МАОУ НОШ ДС № 42 ММО (согашение № 20-2025-050146 от 04.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 31.03.2025 | 27.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 30.06. 2025 | 25.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 30.09. 2025 | 25.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | - | 2 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 2

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие7 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 07 |
| Наименование субсидии | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  | по БК | L3040 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №2 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 2

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 613 | 613 | 467 | 467 | 613 | - | X | X | 1 764 973,0 | - | 1 764973,0 | 1 764 973,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2025-038301 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 155 | X | 155 | 155 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 155 | X | 156 | 155 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 155 | X | 156 | 155 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 148 | X | - | 148 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 832 | 832 | 624 | 618 | 832 | - | X | X | 2 408 000,0 | - | 2 408 000,0 | 2 408 000,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2025-044928 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 208 | X | 206 | 208 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 208 | X | 206 | 208 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 208 | X | 206 | 208 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 208 | X | - | 208 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 160 | 160 | 120 | 119 | 160 | - | X | X | 495 327,0 | - | 495327,0 | 495 327,0 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 20-2025-046146 от 04.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 40 | X | 40 | 40 | X | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 40 | X | 40 | 40 | X | 30.06. 2025 | 31.05. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 40 | X | 39 | 40 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 40 | X | - | 40 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 3

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 5 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | Ю6 |
| Наименование субсидии | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета |  | по БК | 51790 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №3 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 4 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 3

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298270000 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | X | X | 339 650,0 | - | 339 650,0 | 339 650,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2025-057257 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.03. 2025 | 30.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298270000 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | X | X | 339 650,0 | - | 339 650,0 | 339 650,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2025-057911 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.03.2025 | 30.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.4. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 4

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 22 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | Ю6 |
| Наименование субсидии | Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области |  | по БК | 50500 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №4 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 4 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 4

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298320000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | X | X | 89 850,0 | - | 89 850,0 | 89 850,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2025-051871 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.03. 2025 | 30.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298320000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | X | X | 89 850,0 | - | 89 850,0 | 89 850,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2025-051252 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 5

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (организация мероприятий по приведению учреждений в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, проведение противоаварийных мероприятий, мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №5 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 2 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 5 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 5

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | X | X | 762 750,0 | - | 762750,0 | 762 750,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 28 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена противопожарных дверей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.12. 2025 | 25.07. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.12. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Разработка ПСД на замену АПС | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.12. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | X | X | 1 687 320,0 | - | 1 687 320,0 | 1 687 320,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 30 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Монтаж аварийного освещения | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12.2025 | 31.07. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Замена дверей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Замена чердачных люков | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.12. 2025 | 30.04. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 385 000,0 | - | 385 000,0 | 385 000,0 |
| 3. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 49 от 23.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Монтаж системы уличного освещения | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.12. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | X | X | 140 000,0 | - | 140 000,0 | 140 000,0 |
| 4.МАДОУ дс КВ№ 48 «Чайка» ММО (соглашение № 55 от 21.07.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Приобретение видеодомофона с электромеханическим замком | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12.2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | X | X | 1970374,16 | - | 1970374,16 | 1970374,16 |
| 5. МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 60 от 24.09.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Установка ограждения | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12.2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 6

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Расходы на приобретение проездных билетов для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Малышевского муниципального округа, проживающих в населенных пунктах Малышевского муниципального округа, в которых отсутствуют общеобразовательные учреждения) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №6 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 6

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 162 450,0 | - | 162450,0 | 162 450,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 418950,0 | - | 418950,0 | 418950,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 21 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 26 600,0 | - | 26 000,0 | 26 000,0 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 22 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 7

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 6 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 06 |
| Наименование субсидии | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | по БК | 45400 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №7 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 7

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  |  |  | фактическое |  |  |  |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено |  | плановая |  | фактическая/прогнозная |  | распределенный по получателям субсидии, руб. |  | нераспределенный, руб. |  | обязательств, руб. |  | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | - |  | X |  | X |  | 3 496 449,0 |  | - |  | 3496449,0 |  | 3496449,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 17 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 31.03. 2025 |  | 31.03. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 1.2. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 30.06. 2025 |  | 30.06. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 1.3. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 30.09. 2025 |  | 30.09. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 1.4. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 31.12. 2025 |  | /31.12. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | - |  | X |  | X |  | 5 552 000,0 |  | - |  | 5552000,0 |  | 5552000,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 18 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 31.03. 2025 |  | 31.03. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.2. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 30.06. 2025 |  | 30.06. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.3. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 30.09. 2025 |  | 30.09. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.4. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 31.12. 2025 |  | /31.12. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | - |  | X |  | X |  | 45 312,0 |  | - |  | 45 312,0 |  | 45 312,0 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 19 от 13.02.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | 100 |  | X |  | 100 | 100 |  |  | X |  | 31.03. 2025 |  | 31.03. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.2. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | 100 |  | X |  | 100 | 100 |  |  | X |  | 30.06. 2025 |  | 30.06. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.3. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | 100 |  | X |  | 100 | 100 |  |  | X |  | 30.09. 2025 |  | 30.09. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.4. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | - |  | X |  | - | 100 |  |  | X |  | 31.12. 2025 |  | /31.12. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 8

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №8 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 3 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 8

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  |  |  | фактическое |  |  |  |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено |  | плановая |  | фактическая/прогнозная |  | распределенный по получателям субсидии, руб. |  | нераспределенный, руб. |  | обязательств, руб. |  | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | - |  | X |  | X |  | 2 550 390,0 |  | - |  | 2550390,0 |  | 2550390,0 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 27 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Замена оконных блоков |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X |  | 1 |  | X |  | 1 |  |  | 1 | X |  | 31.12. 2025 |  | 30.09. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | - |  | X |  | X |  | 6 540 400,0 |  | - |  | 6 540 400,0 |  | 6540400,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 29 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Ремонт актового зала школы |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X |  | 1 |  | X |  | 1 |  |  | 1 | X |  | 31.12. 2025 |  | 31.03. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.2. Замена оконных блоков |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X |  | 1 |  | X |  | 1 |  |  | 1 | X |  | 30.09. 2025 |  | 20.08. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | - |  | X |  | X |  | 193 000,0 |  | - |  | 193 000,0 |  | 193 000,0 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 36 от 14.02.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Замена оконных блоков | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 |  | X |  | 1 |  | X |  | 1 | 1 |  |  | X |  | 31.12. 2025 |  | 11.05. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.2. Испытание ограждения кровли | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 |  | X |  | 1 |  | X |  | 1 | 1 |  |  | X |  | 30.12. 2025 |  | 11.05. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | - |  | X |  | X |  | 918 230,0 |  | - |  | 918 230,0 | 918 230,0 |  |
| 4. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 48 от 23.05.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Ремонт туалета для мальчиков | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 |  | X |  | 1 |  | X |  | 1 | 1 |  |  | X |  | 31.12. 2025 |  | 30.07. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 9

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (расходы на установку, монтаж (расширение) охранной, пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №9 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 1 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 9

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  |  |  | фактическое |  |  |  |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено |  | плановая |  | фактическая/прогнозная |  | распределенный по получателям субсидии, руб. |  | нераспределенный, руб. |  | обязательств, руб. |  | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | - |  | X |  | X |  | 3 224 717,99 |  | - |  | 3224717,99 |  | 3224717,99 |
| 1.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 31 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Монтаж системы пожарной сигнализации |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X |  | 1 |  | X |  | 1 |  |  | 1 | X |  | 31.07. 2025 |  | 28.07. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | - |  | X |  | X |  | 85 000,0 |  | - |  | 85 000,0 |  | 85 000,0 |
| 2.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 37 от 14.02.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Монтаж системы пожарной сигнализации | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 |  | X |  | 1 |  | X |  | 1 | 1 |  |  | X |  | 31.05. 2025 |  | 18.06. 2025 |  | X |  | X |  | X | X |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 10

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 16.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 1 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и уходя за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях (приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в ДОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 10 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 8 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 4 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 4 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 10

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 871 730,0 | - | 871 730,0 | 871 730,0 |
| 1.МАДОУ ДСКВ № 48 ММО (соглашение № 24 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 749 940,0 | - | 749 940,0 | 749 940,0 |
| 2.МАДОУ ДС № 49 ММО (соглашение № 25 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 1 326 800,0 | - | 1 326 800,0 | 1 326 800,0 |
| 3.МАДОУ ДСКВ № 51 ММО (соглашение № 26 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 311 985,0 | - | 311 985,0 | 311 985,0 |
| 4.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 23 от 13.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2025 | 31.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 4.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 4.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 4.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 11

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 1 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и уходя за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях (расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 11 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 6 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 11

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 715 300,0 | - | 715 300,0 | 715 300,0 |
| 1.МАДОУ ДСКВ № 48 ММО (соглашение № 32 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ремонт крылец входных групп |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | X | X | 2 804 370,0 | - | 2 804 370,0 | 2 804 370,0 |
| 2.МАДОУ ДС № 49 ММО (соглашение № 33 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Замена оконных блоков |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 19.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Текущий ремонт 1этажа здания |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.03. 2025 | 26.03. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Ремонт цоколя здания |  | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 1 988 066,0 | - | 1 980 066,0 | 1 988 066,0 |
| 3.МАДОУ ДСКВ № 51 ММО (соглашение № 34 от 14.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Замена оконных блоков |  | КТ_0000000001 | штук | 796 | 744 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 13.05. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | X | X | 396 500,00 | - | 396500,00 | 396 500,00 |
| 4.МАДОУ ДСКВ № 51 ММО (соглашение № 35 от 14.02.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Монтаж системы АПС в уличном складе | КТ_0000000001 | штук | 796 | 744 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 28.03. 2025 | X | X | X | X |
|  |  | 4.2. Замена эвакуационных выходов | КТ_0000000002 | штук | 796 | 744 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 30.03. 2025 | X | X | X | X |
|  |  | 4.3. Ремонт общего туалета для обеспечения доступной среды | КТ_0000000003 | штук | 796 | 744 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 30.03. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 12

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 1 подпрограммы 1 МП «Развитие физической культуры и спорта в ММО до 2027 года» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта (организация мероприятий по проведению учреждений в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, проведение противоаварийных мероприятий, мероприятий, направленных на энергосбережение) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 12 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 1 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 12

| Получатель субсидии |  | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Единица измерения |  |  |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование |  | код по ОКЕИ |  | плановое |  |  |  | фактическое |  |  |  | прогнозное с начала текущего финансового года |  | не распределено |  | плановая |  | фактическая/прогнозная |  | распределенный по получателям субсидии, руб. |  | нераспределенный, руб. |  | обязательств, руб. |  | денежных обязательств, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | штук |  | 796 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | X |  | X |  | 700 300,0 |  | - |  | 700 300,0 |  | 700 300,0 |  |
| 1.МАУФКиС МДС «Рубин» (соглашение № 4 от 03.03.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Разработка ПСД |  | КТ_0000000001 |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | штук |  | 796 |  | X |  | - |  | X |  | - |  | 1 |  | X |  | 31.12. 2025 |  | /31.12. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | штук |  | 796 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | X |  | X |  | 107 600,00 |  | - |  | 107 600,00 |  | 107 600,00 |  |
| 1.МАУФКиС МДС «Рубин» (соглашение № 12 от 05.06.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Расширение системы видеонаблюдения стадиона |  | КТ_0000000001 |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | штук |  | 796 |  | X |  | 1 |  | X |  | 1 |  | 1 |  | X |  | 31.12. 2025 |  | 25.06. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | штук |  | 796 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | X |  | X |  | 4 805 000,00 |  | - |  | 4805000,00 |  | 4805000,00 |  |
| 2.МАУФКиС МДС «Рубин» (соглашение № 10 от 20.05.25) |  | Результат предоставления субсидии: |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Установка ограждения |  | КТ_0000000001 |  | оказание услуг (выполнение работ) |  | штук |  | 796 |  | X |  | 1 |  | X |  | 1 |  | 1 |  | X |  | 31.12. 2025 |  | 04.08. 2025 |  | X |  | X |  | X |  | X |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 13

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 13 подпрограммы 3 МП «Развитие культуры в ММО до 2027 года» |  | по БК | 13 |
| Наименование субсидии | Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы (организация мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных программ, не включаемых в муниципальное задание, за счет средств местного бюджета) |  | по БК | 66040 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 13 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 3 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 13

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 63 000,0 | - | 63 000,0 | 63 000,0 |
| 1.МАУК МДК «Русь» (соглашение № 6 от 03.03.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Реализация мероприятий для детей и молодежи | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | 0 | 100 | X | 30.03. 2025 | 30.03. 2025 | X | X | X | X |
|  |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  |  | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
|  |  | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | - | 100 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 6 000,0 | - | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2.МБУК Библиотека ММО (соглашение № 5 от 03.03.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Реализация мероприятий для детей и молодежи | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 16.04. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 14

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 9 подпрограммы 2 МП «Развитие культуры в ММО до 2027 года» |  | по БК | 09 |
| Наименование субсидии | Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы (расходы на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проектно-изыскательных работ) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 14 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 4 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 14

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | X | X | 471 939,39 | - | 471 939,39 | 471939,39 |
| 1.МБУК Библиотека ММО (соглашение № 7 от 03.03.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ремонт туалета в детском отделе библиотеки | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 19.05. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Замена оконных блоков | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 06.05. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3.Замена дверных блоков | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 06.05. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Разработка ПСД | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 10.04. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 114 516,15 | - | 114 516,15 | 114516,15 |
| 2.МБУК Библиотека ММО (соглашение № 9 от 12.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Ремонт покрытия тротуара | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 09.07. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 15

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 9 подпрограммы 2 МП «Развитие культуры в ММО до 2027 года» |  | по БК | 09 |
| Наименование субсидии | Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы (Расходы на установку, монтаж (расширение) охранной, пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы вентиляции, отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, локально-вычислительной сети, системы видеонаблюдения) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 15 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 1 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 15

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 238 100,0 | - | 238 100,0 | 238100,0 |
| 1.МБУК Библиотека ММО (соглашение № 8 от 03.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Установка системы видеонаблюдения библиотеки | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 03.06. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 16

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | - |  | по БК | - |
| Наименование субсидии | Резервные фонды местных администраций (расходы на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение мероприятий в случае выделения средств из резервного фонда Администрации Малышевского муниципального округа) |  | по БК | 1А030 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 16 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 2 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 16

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 24 000,0 | - | 24 000,0 | 24 000,0 |
| 1.МАУДОД ДДТ ММО (соглашение № 39 от 25.03.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Транспортные услуги для организации поездки детей в Центр «Воин» г. Екатеринбург | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.03. 2025 | 18.03. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 42 000,0 | - | 42 000,0 | 42 000,0 |
| 2.МАУДОД ДДТ ММО (соглашение № 40 от 17.04.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Транспортные услуги для организации поездки детей на зональный этап «Зарница 2.0» в г. Каменск-Уральский | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 25.04. 2025 | 25.04. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 17

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 11.2 подпрограммы 2 МП «Развитие культуры в ММО до 2027 года» |  | по БК | 09 |
| Наименование субсидии | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета |  | по БК | L5190 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 17 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 2 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 17

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | 2555190X232780000000 | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 642 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | X | X | 68 875,0 | - | 67 875,0 | 68 875,0 |
| 1.МБУК Библиотека ММО (соглашение № 20-2025-029286 от 30.01.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов | КТ_0000000001 | заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | рубль | 383 | X | 68 875,0 | X | 68 875,0 | 68 875,0 | X | 30.03. 2025 | 10.04. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов | КТ_0000000002 | Приобретены товары, поставлены на баланс | штука | 796 | X | 196 | X | 196 | 196 | X | 30.06. 2025 | 14.04. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 18

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 5 МП «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения ММО до 2027 года» |  | по БК | 05 |
| Наименование субсидии | Обеспечение жильем молодых семей и предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  | по БК | L4970 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 18 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 1 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 18

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 1 623 340,08 | - | 1623340,08 | 1623340,08 |
| 1. Петряков И.С.(соглашение № 65535000-1-2025-004 от 23.01.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Получение свидетельства молодой семьей на получение выплаты | КТ_0000000001 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 01.03. 2025 | 24.03. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 1 298 672,06 | - | 1298672,06 | 1298 672,06 |
| 2. Непочатова Т.Н. (доп.соглашение № 65535000-1-2025-004/1 от 19.06.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Получение свидетельства молодой семьей на получение выплаты | КТ_0000000001 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 25.07. 2025 | 25.07. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 19

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 12 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 12 |
| Наименование субсидии | Организация мероприятий антитеррористической защищенности образовательных учреждений |  | по БК | 15010 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 19 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 3 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 19

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | X | X | 664 809,82 | - | 664 809,82 | 664 809,82 |
| 1.МАОУ СОШ№ 3 ММО (соглашение № 52 от 19.06.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Установка ограждения | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 31.07. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Дооборудование системы уличного оповещения | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 24.07. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Дооборудование системы видеонаблюдения | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 30.07. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 20

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 10 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 10 |
| Наименование субсидии | Мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |  | по БК | 45600/60010 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 20 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 7 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 20

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | - | X | X | 1 612 990,00 | - | 1612990,00 | 1612990,00 |
| 1.МАОУ СОШ№ 19 ММО (соглашение № 43 от 23.04.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Охват отдыхом детей в загородных лагерях | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 40 | X | 40 | 40 | X | 31.08. 2025 | 31.08. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Отдыхом детей в лагерях дневного пребывания | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 125 | X | 125 | 125 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Охват детей другими форма отдыха | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 38 | X | 38 | 38 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | X | X | 1 327 750,40 | - | 1327750,40 | 1327750,40 |
| 2.МАОУ НОШДС № 42 ММО (соглашение № 44 от 23.04.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Охват отдыхом детей в загородных лагерях | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 40 | X | 40 | 40 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Отдыхом детей в лагерях дневного пребывания | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 25 | X | 25 | 25 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 189 | 162 | 162 | 162 | 189 | - | X | X | 2399205,60 | - | 2399205,60 | 2399205,60 |
| 3.МАОУ СОШ№ 3 ММО (соглашение № 42 от 23.04.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Охват отдыхом детей в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 15 | X | 15 | 40 | X | 30.09. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Охват отдыхом детей в загородных лагерях | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 20 | X | 20 | 20 | X | 31.08. 2025 | 31.08. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Отдыхом детей в лагерях дневного пребывания | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Охват детей иными форма отдыха | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 27 | X | 27 | 29 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | X | X | 2399205,60 | - | 2399205,60 | 2399205,60 |
| 4.МАУДО ДДТ ММО (соглашение № 41 от 18.04.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Охват детей иными форма отдыха | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 20 | X | 20 | 20 | X | 30.06. 2025 | 30.06. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 21

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 1 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и уходя за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях (Организация мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных программ, не включаемых в муниципальное задание, за счет средств местного бюджета) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 21 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 21

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 445 500,00 | - | 445 500,00 | 445 500,00 |
| 1.МАДОУ ДСКВ № 48 ММО (соглашение № 51 от 19.06.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Кронирование деревьев | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 30.09. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | X | X | 887 400,00 | - | 887 400,00 | 887 400,00 |
| 2.МАОУ НОШДС № 42 ММО (соглашение № 45 от 13.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Кронирование деревьев | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.08. 2025 | 31.08. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 22

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Организация мероприятий (в том числе разовых), проводимых в рамках муниципальных программ, не включаемых в муниципальное задание, за счет средств местного бюджета) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 22 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 22

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 626 200,00 | - | 626 200,00 | 626 200,00 |
| 1.МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 47 от 23.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Кронирование деревьев | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.07. 2025 | 31.07. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 23

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Расходы на приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 23 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 23

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | - | X | X | 121 341,33 | - | 121341,33 | 121341,33 |
| 1. МАОУ НОШДС № 42 ММО (соглашение № 46 от 23.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приобретение учебников | КТ_0000000001 | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | X | 161 | X | 161 | 161 | X | 31.12. 2025 | 04.09. 2025 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | - | X | X | 131 146,00 | - | 131 146,00 | 131 146,00 |
| 2. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 53 от 18.07.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Оснащение медицинского кабинета | КТ_0000000001 | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | X | 6 | X | - | 6 | X | 31.12. 2025 | /31.12. 2025 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Приобретение визуально-аккустического табло | КТ_0000000002 | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 18.08. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 24

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 19 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 19 |
| Наименование субсидии | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Малышевского муниципального округа |  | по БК | 15020/15030/15040/43100 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 24 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 24

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 307 400,00 | - | 307 400,00 | 307 400,00 |
| 1. МАДОУ ДСКВ № 48 ММО (соглашение № 50 от 26.05.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Реализация проекта «Сад юных лыжников» | КТ_0000000001 | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.08. 2025 | 31.08. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 25

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 5 подпрограммы 1 МП «Развитие физической культуры и спорта в Малышевском муниципальном округе до 2027 года» |  | по БК | 05 |
| Наименование субсидии | Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Малышевского муниципального округа в рамках Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Малышевском муниципальном округе" |  | по БК | 18020/18030/18040/43100 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 25 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 25

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 537 300,00 | - | 537 300,00 | 537 300,00 |
| 1.МАУФКиС МДС «Рубин» (соглашение № 12 от 05.06.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Реализация проекта «Доступная физкультура» | КТ_0000000001 | приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.12. 2025 | 25.07. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 26

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 12 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 12 |
| Наименование субсидии | Мероприятия по обеспечению отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Малышевского муниципального округа, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря |  | по БК | 45610 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 26 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 26

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | X | X | 807 700,00 | - | 807 700,00 | 807 700,00 |
| 1.МАУДО ДДТ ММО (соглашение № 38 от 10.03.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Охват детей отдельных категорий отдыхом в организациях, расположенных по побережье Черного моря | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 8 | X | 8 | 8 | X | 31.07. 2025 | 25.08. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 27

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Расходы на приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 27 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 27

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 59 280,00 | - | 59 280,00 | 59 280,00 |
| 1.МАДОУ ДС № 48 ММО (соглашение № 54 от 21.07.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Приобретение протирочной машины | КТ_0000000001 | приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.12. 2025 | 24.09. 2025 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 28

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" октября 2025 г. |  | Дата | 01.10.25 |
|  |  |  | Дата | 17.10.2025 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО до 2027 года» |  | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Расходы на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, в том числе оплаты государственных пошлин, пеней, штрафов, неустоек и судебных издержек в соответствии с приказом учредителя о невозможности оплаты таких расходов учреждением за счет собственных средств, принятым по итогам анализа финансового состояния учреждения, за счет средств местного бюджета) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 28 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 1 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 28

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | X | X | 664 941,75 | - | 664 941,75 | 664 941,75 |
| 1.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 56 от 06.08.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Техническое обследование здания | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 25.09. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Оборудование кабинетов противопожарными дверями | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 25.08. 2025 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Ограждение лестниц | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 796 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 30.09. 2025 | 25.08. 2025 | X | X | X | X |