ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 1

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 15.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 5 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | Ю6 |
| Наименование субсидии | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, на условиях софинансирования из федерального бюджета |  | по БК | 53030 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 1 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 1

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298570000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | - | X | X | 3 593 500,00 | - | 3 593 500,00 | 3 593 500,00 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2026-126230 от 17.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 20 | X | 20 | 20 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 20 | X | - | 20 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 20 | X | - | 20 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 20 | X | - | 20 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298570000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | - | X | X | 4 491 900,0 | - | 4 491900,0 | 4 491900,0 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2026-131635 от 17.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | 25 | 25 | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | - | 25 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | - | 25 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 25 | X | - | 25 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298570000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | X | X | 359 400,0 | - | 359 400,0 | 359 400,0 |
| 3.МАОУ НОШ ДС № 42 ММО (соглашение № 20-2026-132250 от 17.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | - | 2 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | - | 2 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 2 | X | - | 2 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 2

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 15.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие7 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | 07 |
| Наименование субсидии | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях |  | по БК | L3040 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №2 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 2

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 148 | 148 | 151 | 151 | 592 | - | X | X | 1 802 538,00 | - | 1802538,00 | 1802538,00 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2026-114678 от 11.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 151 | X | 151 | 151 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 148 | X | - | 148 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 148 | X | - | 148 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 148 | X | - | 148 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 196 | 196 | 196 | 199 | 784 | - | X | X | 2 338 700,00 | - | 2 338700,00 | 2 338 700,00 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2026-117377 от 11.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 196 | X | 199 | 196 | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 196 | X | - | 196 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 196 | X | - | 196 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 196 | X | - | 196 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 | - | X | X | 497 250,00 | - | 497 250,00 | 497 250,00 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 20-2026-119290 от 12.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 38 | X | 38 | 38 | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 38 | X | - | 38 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 38 | X | - | 38 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие общее образование в МОО | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 38 | X | - | 38 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 3

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 15.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 5 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | Ю6 |
| Наименование субсидии | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета |  | по БК | 51790 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №3 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 3

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298270000 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | X | X | 327 130,00 | - | 327 130,00 | 327 130,00 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2026-132995 от 18.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 1.3. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.4. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298270000 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | X | X | 327 130,00 | - | 327 130,00 | 327 130,00 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2025-057911 от 03.02.25) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.3. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.4. В МОО реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 4

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 15.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 22 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | Ю6 |
| Наименование субсидии | Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Свердловской области |  | по БК | 50500 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №4 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 2 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 2 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 4

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298320000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | X | X | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20-2026-126795 от 17.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам) | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  | Х298320000 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | X | X | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 20-2026-132686 от 17.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000001 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 31.03.2026 | 31.03.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000002 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000003 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | КТ_0000000004 | выплаты физическим лицам | человек | 792 | X | 1 | X | - | 1 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 5

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 16.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 3 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (Расходы на приобретение проездных билетов для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Малышевского муниципального округа, проживающих в населенных пунктах Малышевского муниципального округа, в которых отсутствуют общеобразовательные учреждения) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №5 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 3 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 5

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 159 000,00 | - | 159 000,00 | 159 000,00 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 20 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 314 600,00 | - | 314 600,00 | 314 600,00 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 21 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 29 700,00 | - | 29 700,00 | 29 700,00 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 22 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | /30.06.2026 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | /30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Доля учащихся МОО, проживающих в населенных пунктах ММО, в которых отсутствуют ОУ, к общему количеству учащихся, которым предоставлены билеты |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 6

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 16.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 6 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | 06 |
| Наименование субсидии | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | по БК | 45400 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии №6 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 3 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 3 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 3 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 3 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 6

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  |  |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  |  |  | фактическое |  |  |  |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено |  | плановая |  | фактическая/прогнозная |  | распределенный по получателям субсидии, руб. |  | нераспределенный, руб. |  | обязательств, руб. |  | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  | с даты заключения соглашения |  | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | - |  | X |  | X |  | 4 048 425,00 |  | - |  | 4048425,00 |  | 4048425,00 |
| 1. МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 17 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 31.03. 2026 |  | 31.03. 2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 1.2. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 30.06. 2026 |  | /30.06.2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 1.3. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 30.09. 2026 |  | /30.09. 2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 1.4. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 31.12. 2026 |  | /31.12. 2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | - |  | X |  | X |  | 5 760 400,00 |  | - |  | 5760400,00 |  | 5760400,00 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 18 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | 100 |  | X |  | 100 |  |  | 100 | X |  | 31.03. 2026 |  | 31.03. 2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.2. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 30.06. 2026 |  | /30.06.2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.3. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 30.09. 2026 |  | /30.09. 2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.4. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X |  | - |  | X |  | - |  |  | 100 | X |  | 31.12. 2026 |  | /31.12. 2026 |  | X |  | X |  | X |  | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | - |  | X |  | X |  | 31 280,00 |  | - |  | 31 280,00 |  | 31 280,00 |
| 3.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 19 от 10.02.26) |  | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | 100 |  | X |  | 100 | 100 |  |  | X |  | 31.03. 2026 |  | 31.03. 2026 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.2. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | - |  | X |  | - | 100 |  |  | X |  | 30.06. 2026 |  | /30.06.2026 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.3. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | - |  | X |  | - | 100 |  |  | X |  | 30.09. 2026 |  | /30.09. 2026 |  | X |  | X |  | X | X |  |
|  |  | 3.4. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в ст. 22 и 33-1 Закона СО от 15.07.2013г. № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 |  | X |  | - |  | X |  | - | 100 |  |  | X |  | 31.12. 2026 |  | /31.12. 2026 |  | X |  | X |  | X | X |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 7

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 17.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 1 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и уходя за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях (приобретение продуктов питания и расходы по присмотру и уходу за детьми отдельных категорий в ДОУ, реализующих образовательные программы дошкольного образования) |  | по БК | 10020 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 7 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 4 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 4 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 7

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 901 400,00 | - | 901 400,00 | 901 400,00 |
| 1.МАДОУ ДСКВ № 48 ММО (соглашение № 24 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | 30.06. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | 30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 456 000,00 | - | 456 000,00 | 456 000,00 |
| 2.МАДОУ ДС № 49 ММО (соглашение № 25 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | 30.06. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | 30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 1 500 000,00 | - | 1500000,00 | 1500000,00 |
| 3.МАДОУ ДСКВ № 51 ММО (соглашение № 26 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | 30.06. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | 30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего количества таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | X | X | 480 000,00 | - | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 4.МАОУ НШС № 42 ММО (соглашение № 23 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000001 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | 100 | X | 100 | 100 | X | 31.03. 2026 | 31.03. 2026 | X | X | X | X |
|  | 4.2. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000002 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.06. 2026 | 30.06. 2026 | X | X | X | X |
|  | 4.3. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000003 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 30.09. 2026 | 30.09. 2026 | X | X | X | X |
|  | 4.4. Доля детей отдельных категорий в ДОУ, которым предоставлена льгота на приобретение продуктов питания т расходы по присмотру и уходу, от общего кол-ва таких детей | КТ_0000000004 | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 744 | X | - | X | - | 100 | X | 31.12. 2026 | 31.12. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 8

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 17.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 11.2 подпрограммы 2 МП «Развитие культуры в ММО до 2027 года» |  | по БК | 09 |
| Наименование субсидии | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета |  | по БК | L5190 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 8 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 1 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 8

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  | 2655190X232780000000 | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | X | X | 70 000,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.МБУК Библиотека ММО (соглашение № 20-2026-106999 от 10.02.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов | КТ_0000000002 | Приобретены товары, поставлены на баланс | единица | 642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 30.06. 2026 | 09.04. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 9

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 17.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 5 МП «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения ММО до 2027 года» |  | по БК | 05 |
| Наименование субсидии | Обеспечение жильем молодых семей и предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий |  | по БК | L4970 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 9 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 4 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 3 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 1 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 2 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 2 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 9

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | X | X | 1 430 321,18 | - | 1430321,18 | 1430321,18 |
| 1. Махинин К.М. (соглашение № 65535000-1-2026-002 от 21.01.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Получение свидетельства молодой семьей на получение выплаты | КТ_0000000001 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 01.03. 2026 | 24.02. 2026 | X | X | X | X |
|  | 1.2. Выплаты физическим лицам | КТ_0000000002 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | - | - | - | 1 | X | 24.09. 2026 | /25.05. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | X | X | 834 354,02 | - | 834 354,02 | 834 354,02 |
| 2. Тумановская А.В. (соглашение № 65535000-1-2026-002 от 21.01.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Получение свидетельства молодой семьей на получение выплаты | КТ_0000000001 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 01.03. 2026 | 24.02. 2026 | X | X | X | X |
|  | 2.2. Выплаты физическим лицам | КТ_0000000002 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 24.09. 2026 | 03.03. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | X | X | 1 072 740,89 | - | 1 072 740,89 | 1072740,89 |
| 3. Марусик А.В. (соглашение № 65535000-1-2026-002 от 21.01.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Получение свидетельства молодой семьей на получение выплаты | КТ_0000000001 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 01.03. 2026 | 24.02. 2026 | X | X | X | X |
|  | 3.2. Выплаты физическим лицам | КТ_0000000002 | Выплаты физическим лицам | семья | 896 | X | - | - | - | 1 | X | 24.09. 2026 | /25.05. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 10

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 17.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 23 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления образования (приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) |  | по БК | S5М00 45М00 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 10 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 10

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 39 | 39 | - | - | 39 | - | X | X | 83 557,00 | - | 83 557,00 | 83 557,00 |
| 1.МАДОУ ДСКВ № 51 ММО (соглашение № 29 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комплектование оборудованием медицинских пунктов | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 39 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 42 | 42 | - | - | 42 | - | X | X | 89 563,00 | - | 89 563,00 | 89 563,00 |
| 2.МАДОУ ДС № 49 ММО (соглашение № 28 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Комплектование оборудованием медицинских пунктов | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 42 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 7 | 7 | - | - | 7 | - | X | X | 15 378,00 | - | 15 378,00 | 15 378,00 |
| 3.МАДОУ ДСКВ № 48 ММО (соглашение № 27 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Комплектование оборудованием медицинских пунктов | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 7 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | X | X | 84 409,00 | - | 84 409,00 | 84 409,00 |
| 4.МАОУ НОШДС№ 42 ММО (соглашение № 36 от 17.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Комплектование оборудованием медицинских пунктов | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 40 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 38 | 38 | - | - | 38 | - | X | X | 80 677,00 | - | 80 677,00 | 80 677,00 |
| 5.МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 30 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Комплектование оборудованием медицинских пунктов | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 38 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 90 | 90 | - | - | 90 | - | X | X | 81 251,00 | - | 81 251,00 | 81 251,00 |
| 6.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 31 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Комплектование оборудованием медицинских пунктов | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 90 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |

ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии № 11

|  |  |  |  | Коды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по состоянию на "_01" апреля 2026 г. |  | Дата | 01.04.26 |
|  |  |  | Дата | 17.04.2026 |
| Наименование финансового органа | финансовый отдел администрации Малышевского муниципального округа |  | по Сводному реестру | 653D2356 |
| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Мероприятие 15 подпрограммы 1 МП «Развитие системы образования в ММО» |  | по БК | 01 |
| Наименование субсидии | Организация предоставления образования (приобретение и (или) монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости), в том числе компьютеров, и неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и (или) материальных запасов для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) |  | по БК | S5410 45410 |
| Периодичность | квартальная |  |  |  |

# Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

| N п/п | Наименование данных | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии № 11 | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 0 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

# Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии № 11

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки | Единица измерения |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  |  |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году |  | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование | код по ОКЕИ | плановое |  | фактическое |  | прогнозное с начала тек. фин. года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
|  |  |  |  |  |  | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключ. сог-я | из них с начала текущего фин. года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | X | X | 90 117,00 | - | 90 117,00 | 90 117,00 |
| 1.МАОУ СОШ № 3 ММО (соглашение № 32 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Комплектование оборудованием пищеблоков | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 2 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |
| Результат предоставления субсидии |  |  | Приобретение товаров | штук | 796 | 90 | 90 | - | - | 90 | - | X | X | 506 083,00 | - | 506 083,00 | 506 083,00 |
| 2.МАОУ СОШ № 19 ММО (соглашение № 31 от 12.03.26) | Результат предоставления субсидии: |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Приобретение мебели для пищеблоков | КТ_0000000001 | Приобретение товаров | штук | 796 | X | - | X | - | 90 | X | 31.12. 2026 | /31.12. 2026 | X | X | X | X |