5

 Отчет об исполнении Плана мероприятий («дорожной карты»)  и перечня  товарных рынков по содействию развития конкуренции в Малышевском городском округе на 2019-2022 годы за 1,2 полугодие 2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Малышевском городском округе на 2019год 
	Номер строки
	Наименование товарного рынка 


	Наименование ключевого показателя 
	На 01.01.2019 

(факт)
	на 01.07.2019(план) 
	на 01.07.2019 (факт)
	на 01.01.2020 (план)
	на 01.01.2020 (факт)
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	Рынок кадастровых и землеустроительных услуг
	доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных услуг
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	2. 
	Рынок кадастровых и землеустроительных услуг
	Количество организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных услуг, единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	3. 
	Рынок медицинских услуг
	доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих 
в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, процентов
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа


	4. 
	Рынок услуг дополнительного образования детей
	доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов
	60
	60
	60
	60
	60
	Отдел образования администрации Малышевского городского округа

	5. 
	Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
	доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Малышевского городского округа, МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба»

	6. 
	Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств, процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	7. 
	Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
	Количество организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг 
по ремонту автотранспортных средств,е диниц
	2
	2
	2
	2
	2
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	8. 
	Рынок развлекательных услуг
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания развлекательных услуг
	0
	33,3
	33,3
	33,3
	33,3
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	9. 
	Рынок услуг общественного питания
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг общественного питания
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	10. 
	Рынок услуг общественного питания
	Количество организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг общественного питания
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	11. 
	Рынок деятельности бань
	доля организаций частной формы собственности в сфере оказания банных услуг
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	12. 
	Рынок деятельности бань
	Количество организаций частной формы собственности в сфере оказания банных услуг, единиц
	1
	1
	
	1
	1
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа


Отчет по  ПЛАНУ
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Малышевском городском округе на период 2019–2022 годов за 1,2 полугодие 2019 года

Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Малышевского городского округа

	Номер строки
	Наименование мероприятия
	Номер строки ключевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие
	Результат

исполнения

мероприятий
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	2019 год  (план)
	Факт на 01.07.2019
	Факт на 01.01.2020
	


	1
	Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

	1
	Выявление незарегистрированных объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования.
	1,2


	Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, не поставленных на кадастровых учет.


	По мере необходимости
	Выявлено 5 объектов недвижимости, находящихся в собственности Малышевского городского округа, не постановленных на кадастровый учет  
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	4.
	Выявление собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости)


	1,2
	сформирован перечень незарегистрированных объектов недвижимости, процентов


	100
	100/ Выявление 35 собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) 
	100/ Выявление 57 собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости)
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	5.


	Размещение на официальном сайте администрации Малышевского городского округа  информации о землеустроительных и кадастровых работах, которые планируются выполнить за счет средств местного бюджета путем проведения конкурсов и аукционов
	1,2


	Осведомленность хозяйствующих субъектов частного сектора о планировании проведения кадастровых и землеустроительных работ. 


	По мере необходимости 
	Информация о кадастровых работах, которые планируются выполнить за счет средств местного бюджета путем проведения конкурсов и аукционов, размещена на официальном сайте администрации Малышевского городского округа
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	5.
	Осуществление закупок кадастровых и землеустроительных работ путем проведения конкурсов и аукционов
	1,2
	Увеличение доли закупок, проводимых конкурентными способами определения исполнителя кадастровых и землеустроительных работ, в общем объеме закупок. 


	По мере необходимости
	-
	Проведено 2 закупки конкурентным способом на проведение кадастровых работ 
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	6.
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ преимущественно конкурентным способом
	1,2
	Увеличение доли стоимости муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ, заключенных конкурентным способом, по отношению к общей стоимости муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ.   


	По мере необходимости
	-
	Заключено 2 муниципальных контракта 
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	7.
	Рынок услуг дополнительного образования детей

	9.
	Информирование и методическая поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей о внедрении на территории Малышевского городского округа персонифицированного финансирования дополнительного образования.
	4
	Оказание консультаций, размещение информации на официальном сайте Отдела образования администрации Малышевского городского округа
	1
	Информация о внедрении на территории Малышевского городского округа персонифицированного финансирования дополнительного образования размещена на официальном сайте Отдела образования АМГО. Проводятся консультации индивидуальных предпринимателей и МАУДО ДДТ МГО по указанному вопросу. Проведены  консультации для 1 субъекта МСП
	Отдел образования администрации Малышевского городского округа

	10.
	Повышение квалификации (переподготовка) педагогических работников, реализующих образовательные программы дополнительного образования.
	4
	Повышение качества оказываемых услуг
	Не реже одного раза в три года 
	Пройдено повышение квалификации двумя педагогами.
	Пройдено повышение квалификации тремя педагогами.
	Отдел образования администрации Малышевского городского округа

	11.
	Информирование населения о реализуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования программам дополнительного образования.
	4
	Размещение информации на официальном сайте Отдела образования администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	Не реже одного раза в квартал
	Ежеквартально на официальном сайте Отдела образования АМГО обновляется информация о реализуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования программам дополнительного образования
	Ежеквартально на официальном сайте Отдела образования АМГО обновляется информация о реализуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования программам дополнительного образования
	

	12.
	Информирование и методическая поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам лицензирования образовательной деятельности.
	4
	Оказание консультаций, размещение информации на официальном сайте Отдела образования администрации Малышевского городского округа
	1
	Информация о внедрении на территории Малышевского городского округа персонифицированного финансирования дополнительного образования размещена на официальном сайте Отдела образования АМГО. Проводятся консультации индивидуальных предпринимателей и МАУДО ДДТ МГО по указанному вопросу. Проведены   консультации для 1 субъекта МСП.
	Отдел образования администрации Малышевского городского округа

	13.
	Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

	15.
	Создание условий для развития конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды


	5
	Повышение качества оказываемых услуг


	В 2019 году утверждены новые правила благоустройства территории Малышевского городского округа
	В 2019 году утверждены новые правила благоустройства территории Малышевского городского округа
	МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба»

	16.
	Информирование о реализации мероприятий муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды»


	5
	Размещение информации на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	Размещена информация на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	Размещена информация на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Малышевского городского округа

	17.
	Организация и проведение конкурентных процедур 


	5
	Повышение качества оказываемых услуг


	Проведены мероприятия по определению подрядной организации по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Автомобилистов, 19
	Проведены мероприятия по определению подрядной организации по благоустройству дворовой территории по адресу ул. Автомобилистов, 19
	МКУ МГО «Административно-хозяйственная служба»

	18.
	Рынок медицинских услуг

	20.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства»


	3
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100/ консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	100/
консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	21.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых НКО «Фонд развития моногородов»


	3
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	22.
	Направление обращений в частные медицинские организации, оказывающие отдельные виды  медицинских услуг (стоматологические услуги, лабораторные исследования)
	3
	Количество частных медицинских организаций, оказывающие отдельные виды  медицинских услуг (стоматологические услуги, лабораторные исследования), получивших приглашения осуществлять свою деятельность на территории Малышевского городского округа
	0
	Направление обращений запланировано на 2020 год
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	23.
	Ежегодное формирование перечня муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	3
	Наличие в перечне муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности
	Не менее 3
	3
	3
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	24.
	Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

	25.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства»


	6,7
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100/ консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	100/

консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	26.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых НКО «Фонд развития моногородов»


	6,7
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	27.
	Ежегодное формирование перечня муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	6,7
	Наличие в перечне муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности
	3
	3
	3
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	28.
	Информирование субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, об актуализации реестра инвестиционных площадок (земельных участков) Малышевского городского округа
	6,7
	Размещение информации  на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Отдел развития территории Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	29.
	Рынок услуг общественного питания

	31.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства»


	9,10
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100/ консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	100/

консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	32.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых НКО «Фонд развития моногородов»


	9,10
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	33.
	Ежегодное формирование перечня муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	9,10
	Наличие в перечне муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности
	Не менее 3
	3
	3
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	34.
	Информирование субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, об актуализации реестра инвестиционных площадок (земельных участков) Малышевского городского округа
	9,10
	Размещение информации  на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Отдел развития территории Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	35.
	Рынок деятельности бань общего пользования 

	37.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства»


	11,12
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100/ консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	100/

консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	38.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых НКО «Фонд развития моногородов»


	11,12
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	39.
	Ежегодное формирование перечня муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	11,12
	Наличие в перечне муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности
	Не менее 3
	3
	3
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	40.
	Информирование субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, об актуализации реестра инвестиционных площадок (земельных участков) Малышевского городского округа
	11,12
	Размещение информации  на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	41.
	Выделение средств на субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению Малышевского городского округа
	11,12
	Количество юридических лиц (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальных предпринимателей получивших субсидии  в целях возмещения части недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению Малышевского городского округа
	0
	0
	Выделены средства в размере 141,125 тысяч рублей. Средства не были востребованы 
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	42.
	Рынок развлекательных услуг

	44.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства» 
	8
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100/ консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	100/

консультативную помощь о существующих мерах поддержки, оказываемых АО «Федеральная корпорация малого и среднего предпринимательства получили  37 субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности.
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	45.
	Информирование субъектов  МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, о существующих мерах поддержки, оказываемых НКО «Фонд развития моногородов» 
	8
	доля субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, получивших консультативную помощь, процентов


	100
	100
	100
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	46.
	Ежегодное формирование перечня муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	8
	Наличие в перечне муниципального имущества Малышевского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства объектов муниципальной собственности
	Не менее 3
	3
	3
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа

	47.
	Информирование субъектов МСП и граждан, планирующих осуществление предпринимательской деятельности, об актуализации реестра инвестиционных площадок (земельных участков) Малышевского городского округа
	8
	Размещение информации  на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, в социальных сетях
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа/ Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского городского округа


	Раздел II. Системные  мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на территории Малышевского  городского   округа

	

	
	Цель  мероприятия
	Наименование мероприятия
	План
	Факт 2019 год
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1. Оптимизация (совершенствование) закупочной деятельности, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего бизнеса

	2
	1.1.Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков   (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: устранение случаев (снижение количества) осуществление закупки у единственного поставщика; введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при проведении  закупок;  расширение участия МСП в закупках товаров,

 работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков исполнителей). Создание условий , в соответствии  с которыми хозяйствующие субъекты с муниципальным участием при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд принимает участие в указанных закупках на равных условиях с иными  хозяйствующими субъектами обеспечения
	1.1.1.Обеспечение участия необходимого числа участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) при осуществлении  закупок для обеспечения муниципальных нужд
	число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении  закупок  для обеспечения муниципальных нужд;

2019 год - не менее 2 участников;

2020 год- не менее 2 участников; 2021 год- не менее 2 участников;

2021 год – не менее 2 участников
	2 участника
	Муниципальные заказчики

	
	
	1.1.2. Осуществление закупок, товаров, услуг для нужд муниципального  образования  у МСП, социально - ориентированных  некоммерческих  организаций 
	доля закупок, осуществленных у МСП и социально-ориентированных некоммерческих организаций, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном  в соответствии  с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона  №44-ФЗ:

2019 год –не менее

 21 %,

2020 год –не менее 26 %,

2021 год – не менее 33 %


	34,6%
	Муниципальные заказчики

	3.
	2. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров



	4.
	2.1.Предупреждение  негативного вмешательства в конкурентную среду посредством использования

 административных инструментов
	2.1.1 Проведение анализа нормативных правовых муниципальных актов  регулирующих осуществление муниципального контроля и предоставление  муниципальных услуг для МСП,  в целях выявления запретов, ограничивающих конкуренцию, установленных пунктами 1,2,9 пункта 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ, а также в целях определения возможности сокращения сроков представления муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, снижения стоимости предоставления таких услуг, перевода их предоставления в электронную форму в целях их оптимизации , и осуществление перевода услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 210 –ФЗ, в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности
	внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Малышевского городского округа, регулирующие осуществление муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг для МСП, в части устранения запретов, ограничивающих конкуренцию, сокращения сроков предоставления муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ,  относящихся к органам местного самоуправления, снижения стоимости предоставления таких услуг, перевода их предоставления в электронную форму, а также в части осуществления перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности

до 30.06.2020
	Срок исполнения не наступил
	Администрация  Малышевского городского округа

	5.
	2.2. Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для МСП путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму
	2.2.1. Обеспечение наличия в Малышевском городском округе административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, которые применимы, в том числе для выдачи разрешения на строительство для целей возведения (создания) антенно-мачтовых сооружений (объектов) для услуг связи, муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
	наличие утвержденных административных  регламентов предоставления муниципальных  услуг
	Регламенты разработаны
	Главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации Малышевского  городского округа

	6.
	2.3.Устранение избыточного государственного регулирования
	2.3.1.Обеспечение наличия  в порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Малышевского   городского округа и экспертизы нормативных правовых актов, устанавливаемых в соответствии с федеральными законами «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов)
	наличие в порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы  нормативных правовых актов администрации Малышевского городского округа, устанавливаемых в соответствии с федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктов,  предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария
	Изменения в порядок проведения ОРВ планируется внести во 2 полугодии 2020 года
	Организационно-правовой отдел администрации Малышевского городского округа

	7.
	3. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе

	8.
	3.1.  Создание равных условий доступа к информации о  муниципальном  имуществе
	3.1.1.Размещение  информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе,  в перечни для предоставления на льготных условиях МСП, о реализации  такого имущества и предоставлении  его во владение и (или) пользование, а также ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной  информации на официальном сайте  уполномоченного органа в сети «Интернет»
	публикация актуальной информации на официальном  сайте  администрации Малышевского  городского округа
	2019-2022 годы
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского  городского округа

	
	
	3.1.2.Обеспечение  опубликования  и актуализации на официальном сайте администрации Малышевского городского округа, информации  об  объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения  о  наименованиях  объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц
	размещение и  актуализация информации об объектах на официальном  сайте администрации Малышевского городского округа
	Информация об объектах размещена на официальном сайте администрации Малышевского городского округа 
http://xn----7sbbajjj1cgb8k9a.xn--p1ai/activities/54
	Отдел по управлению имуществом администрации Малышевского  городского округа

	9.
	 4.Выравнивание условий конкуренции на товарных рынках и обеспечение соблюдения антимонопольного законодательства

	10.
	 4.1Выравнивание условий конкуренции как в рамках товарных рынков внутри Свердловской области (включая темпы роста цен), так и между субъектами Российской Федерации (включая темпы роста и уровни цен)
	  4.1.1Проведение мониторинга:

наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности;

удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг  на товарных рынках и состоянием ценовой конкуренции;

удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством (в том числе уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и Малышевским городским округом
	ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области
	Отчет направлен в установленные сроки
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	11.
	
	Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Малышевского городского округа в которых составляет 50 и более процентов
	ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области
	Отчет направлен в установленные сроки
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа

	12.
	
	Проведение мониторинга: удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Свердловской области; доступности для населения финансовых услуг, оказываемых

на территории Свердловской области
	ежегодный отчет о результатах мониторинга направлен в Министерство инвестиций и развития Свердловской области
	Отчет направлен в установленные сроки
	Отдел развития территории администрации Малышевского городского округа


